План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию

в МБОУ «Каргинская СОШ имени М.А. Шолохова» Боковского района

Центра образования естественно – научной направленности «Точка роста».

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждены: -куратор, рабочая группа, ответственные за функционирование и развитие Центра «Точка роста» в МБОУ «Каргинская СОШ имени М.А.Шолохова» Боковского района; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ «Каргинская СОШ имени М.А.Шолохова» Боковского района. | Директор школы, Закутская Е.А., руководитель Центра Ковалева А.С. | Приказ по школе | 20.06.2023 |
| 2 | Сформированы проекты зонирования Центра «Точка роста» в МБОУ «Каргинская СОШ имени М.А.Шолохова» Боковского района. | Зам.директора по УР Закутская Е.А. | Распорядительный акт РОИВ | Не позднее 1 сентября 2023 г |
| 3 | Информационное освещение работы Центра «Точка роста» | Зам.директора по ИОП Григорьева С.А | Информационное освещение в СМИ | В течение года |
| 4 | Внесены корректировки в образовательную программу основного общего образования МБОУ «Каргинская СОШ имени М.А.Шолохова» Боковского района | Зам.директора по УР Закутская Е.А., руководитель Центра Ковалева А.С. | Приказ по школе о внесении изменений в ООП ООО | Не позднее 1 сентября 2023 г |
| 5 | Разработка образовательных программ естественно – научной направленности в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования | Учителя физики, биологии, химии | Реализация рабочих программ по биологии, физике, химии | Не позднее 1 сентября 2023 г |
| 6 | Разработка образовательных программ внеурочной деятельности естественно – научной направленности в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования (не менее 1/3 объема внеурочной деятельности) | Учителя физики, биологии, химии | Реализация рабочих программ по внеурочной деятельности по биологии, физике, химии | Не позднее 1 сентября 2023 г |
| 7 | Организация повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих деятельность на базе Центра «Точка роста» | Зам.директора по УР Закутская Е.А. руководитель Центра, Ковалева А.С. | График повышения квалификации | Август 2023г |
| 8 | Вовлечение обучающихся МБОУ «Каргинская СОШ имени М.А. Шолохова» Боковского района в различные формы сопротивления с использованием программ дополнительного образования, современного оборудования | Зам.дир.по ВР Кучер О.А., педагоги дополнительного образования МБОУ «Каргинская СОШ имени М.А. Шолохова» Боковского района | Реализация рабочих программ дополнительного образования по предметам естественно-научной направленности | В течение года |
| 9 | Обеспечение участия обучающихся в конференциях, фестивалях, форумах по реализации предметных областей «Естественно – научные предметы» | Учителя физики, биологии, химии | Расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной направленности | В течение года |